**工事履行報告書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 |  | | |
| 工 事 名 |  | | |
| 工　　期 | 年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日 | | |
| 日　　付 | 年　　月　　日（　　月分） | | |
| 月　　別 | 予定工程　％  （　）は工程変更後 | 実施工程　％  （　）は予定工程との差 | 備　　考 |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
| （記載欄） | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 現　　場  代理人 | 主任(監理)  技術者 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 総括  監督員 | 主任  監督員 | 工　　事  監理者 |
|  |  |  |

㊟　１　報告は、月報を標準とする。

　　２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

　　３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

**工事履行報告書（記載例）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 | 2020000001 | | |
| 工 事 名 | 〇〇工事 | | |
| 工　　期 | 令和２年１０月１日～令和３年３月２５日 | | |
| 日　　付 | 令和３年　１月〇〇日（１２月分） | | |
| 月　　別 | 予定工程　％  （　）は工程変更後 | 実施工程　％  （　）は予定工程との差 | 備　　考 |
| 令和２年１０月 | 10.3（　　） | 9.0（-1.3） |  |
| １１月 | 30.5（　　） | 35.7（ 5.2） |  |
| １２月 | 52.2（　　） | 60.3（ 8.1） | ≧５０％ |
| 令和３年  1月 | 73.5（　　） |  |  |
| ２月 | 95.3（　　） | （　　） |  |
| ３月 | 100.0（　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
|  | （　　） | （　　） |  |
| （記載欄） | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 現　　場  代理人 | 主任(監理)  技術者 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 総括  監督員 | 主任  監督員 | 工　　事  監理者 |
|  |  |  |

㊟　１　報告は、月報を標準とする。

　　２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

　　３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。